Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | ........16........ SP | Cách tính: Trung bình cộng SP của 3 sprint gần nhất $(15 + 16 + 17) / 3 = 16$. Cách dùng: Làm con số dự báo khả năng hoàn thành công việc cho sprint tiếp theo |

Capacity Sprint này

Sprint dài 10 ngày, có 4 Developers, mỗi người làm tập trung 5 giờ/ngày. Khi đủ người, Capacity là 4 × 10 × 5 = 200 giờ. Sprint này Dev C nghỉ 2 ngày.

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 |  | 5 |  |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | .........190....... giờ |

Nhận xét:..Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn mức tối đa 200 giờ khi đủ người do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm nên dựa vào Velocity tham khảo (16 SP) kết hợp dung lượng 190 giờ để cân đối chọn lượng PBI vừa phải, tránh quá tải.

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm trạm sạc điện, tra cứu khung giờ trống và đặt chỗ trước một cách nhanh chóng, thuận tiện.Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

Với CS03 và CS04: đánh dấu Chọn hoặc Chưa và ghi lý do (CS01, CS02 đã làm mẫu), rồi cộng Tổng SP đã chọn. Sau đó chia CS03 thành 2 Task, ước lượng bằng giờ.

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; cốt lõi để người dùng tiến hành đặt trước vị trí sạc. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑Chưa | Quy tắc hủy sát giờ chưa chốt và dung lượng sprint ưu tiên hoàn thiện nhóm tính năng cốt lõi trước. |
| Tổng SP đã chọn |  | ........11........ SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế giao diện và API chọn trạm, chọn giờ và phương tiện sạc cho CS03 | UI màn hình đặt chỗ và API nhận thông tin đặt chỗ | 12 |
| 2 | Lập trình logic kiểm tra trùng lịch, chống đặt trùng vị trí và cấp mã xác nhận | Thuật toán kiểm tra conflict thời gian và sinh mã xác nhận đặt chỗ | 16 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích |
| --- | --- |
| 1 | Đường thực tế đi ngang không đổi từ ngày 0 đến ngày 2 ở mức 11 SP và chững lại ở mức 8 SP từ ngày 4 đến ngày 7, cao hơn hẳn so với đường lý tưởng. Dấu hiệu bất thường này cho thấy tiến độ bị đình trệ, các PBI chưa chuyển sang trạng thái Done, dẫn đến rủi ro lớn là không hoàn thành kịp Sprint Goal đúng hạn. |
| 2 | Vào Daily Scrum ngày 7 (khi SP thực tế đang chững lại ở mức 8 SP), nhóm nên tập trung toàn lực (swarm) vào các task đang làm dở để đẩy nhanh sang trạng thái Done thay vì nhận thêm việc mới. Đồng thời, Product Owner và nhóm phát triển cần hội ý nhanh để thu hẹp phạm vi hoặc tạm gác các chi tiết phụ nhằm đảm bảo hoàn thành trọn vẹn mục tiêu chính của Sprint Goal. |